**Juhendi loomise ajakava:**

**8. jaanuariks** oleme ise koos Oja Kooli ja Viljandi Huvikooli loodusringi õpilastega

* loonud kõik 4+1 ökosüsteemi.
* Protsessi pildistanud ehk loonud juhendatud juhendi fotokogu.
* Metoodiliselt testinud ohtusid ja riske.
* Kogunud kokku vajamineva kirjanduse.
* Koostöös Velvetiga loonud kujunduse kontseptsiooni.

**11. jaanuar - 11. veebruar** anname juhendi tooriku testkoolidele katsetamiseks ja retsensentidele esmasetagasiside andmiseks.

**Veebruar-märts** juhendi lõplik kujundamine ja tekstide viimistlemine, retsensentide tagasiside. Trükkimiseks vajalike kokkulepete sõlmimine.

**31. märtsiks** oleme tagasiside põhjal täiendanud-täpsustanud juhendit, et saata see trükki.

**Eesmärk 4. aprillil alustada trükkimise protsessi**.